关于四川青衣开发投资集团有限公司“十五五”产业规划建议编制服务项目的询价

邀请函

- 一、服务目标

- 委托第三方专业咨询服务公司通过专业、系统的调研分析，编制形成符合国家产业政策、省市发展规划及夹江县县域、青衣集团实际，兼具前瞻性、科学性、可操作性的《四川青衣开发投资集团有限公司“十五五”产业发展规划的建议》（以下简称《规划建议》），为青衣集团“十五五”时期产业布局调整、产业投资、资源要素配置等提供重要指导依据，推动集团产业实现高质量、可持续发展。

- 二、具体服务内容

- 1.前期调研阶段：开展全面深入的调研工作，包括但不限于集团内部访谈（覆盖各职能部门、下属子公司核心管理人员及业务骨干）、内部资料梳理（全面调查研究及总结青衣集团现有业务的发展现状及成果，如资产规模、增速、业务结构、项目投资、核心资产布局等）；外部调研（深入分析中央、四川省、乐山市对县域国有企业全面深化改革的要求和政策指导，结合乐山市及夹江县产业发展规划及城市发展战略，明确集团产业规划发展方向的政策性指导及理论依据。）。​

- 2.产业规划建议编制阶段：在充分调研的基础上，提出产业发展重点方向（包括主导产业升级，新兴产业、未来产业培育，产业链延伸，产业融合发展等）；制定重点任务及实施路径（从市场开拓、项目投资、模式创新、新质生产力培育、闲置资产盘活、转型风险防范等方面提出集团产业发展发展方向性建议）。

- 3.征求意见及修改完善阶段：编制《规划建议（征求意见稿）》，广泛征求集团内部各层面、上级主管部门（如县国资局、县发改局等）及相关专家的意见；根据反馈意见对规划进行修改完善，形成《规划建议（送审稿）》；配合集团完成规划的评审论证工作，根据评审意见进一步修改优化，最终形成《规划建议（终稿）》。

- 4.成果交付阶段：交付《规划建议（终稿）》纸质版（不少于8份）及电子版（Word、PDF 格式）；同步交付规划编制过程中的相关支撑材料（包括调研问卷、访谈记录、数据分析报告、专家咨询意见等）。

- 三、服务期限

- 自合同签订之日起40个工作日内完成全部规划建议编制工作并交付最终成果。

- 四、必须提供的资质证明及材料

- 营业执照（扫描件盖章）。

- 五、报价要求

- 询价报价包括完成本项目的全部费用。

- 本次询价报价仅作为确定本项目最高限价的参考依据。

- 七、询价报价函的递交

- 1、询价文件递交截止时间：2025年11月30日17时00分（北京时间）

- 2、询价文件递交方式：报价函+营业执照扫描件发送至邮箱550791760@qq.com；

- 3、采购单位：四川青衣开发投资集团有限公司；

- 4、联系人及电话：陈老师，19140210402。

附件1：

报价函

报价人名称：

单位：人民币元

| 项目名称 | 服务费 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 四川青衣开发投资集团有限公司“十五五”产业规划建议编制服务项目 |  |  |

注：

- 报价人的报价包括完成本项目的全部费用；

- 我公司开具增值税专用发票；

- 3、我公司已详细审核全部询价文件及有关附件，同意接受询价文件资料及其全部条件。

报价人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：       年    月    日